## Sheet1
Parte 1
Atividade | Duração | Tempo Inicio | Atividade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ini | 0 | 0 | Ini
0 | 4 | 0 | 0 | bar: 0 to 3
1 | 6 | 4 | 1 | bar: 4 to 9
3 | 2 | 24 | 3 | bar: 24 to 25
4 | 9 | 11 | 4 | bar: 11 to 19
5 | 4 | 20 | 5 | bar: 20 to 23
6 | 5 | 0 | 6 | bar: 0 to 4
7 | 6 | 5 | 7 | bar: 5 to 10
9 | 2 | 20 | 9 | bar: 20 to 21
10 | 8 | 5 | 10 | bar: 5 to 12
11 | 7 | 13 | 11 | bar: 13 to 19
Fim | 0 | 26 | Fim
Parte 1 com caminho critico
|  |  | Atividade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ini
0 | bar: 0 to 3
1 | bar: 4 to 9
3 | bar: 24 to 25
4 | bar: 11 to 19
5 | bar: 20 to 23
6 | bar: 0 to 4
7 | bar: 5 to 10
9 | bar: 20 to 21
10 | bar: 5 to 12
11 | bar: 13 to 19
Fim
Parte 3
|  |  | Atividade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ini
0 | bar: 0 to 3
1 | bar: 4 to 9
3 | bar: 24
4 | bar: 11 to 19
5 | bar: 20 to 23
6 | bar: 0 to 2
7 | bar: 5 to 10
9 | bar: 20 to 21
10 | bar: 5 to 12
11 | bar: 13 to 19
Fim
Parte 5
Atividade | Tempo Ini | Duração | Atividade | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Ini | 0 | 0 | Ini
0 | 0 | 4 | 0 | bar: 0 to 3
1 | 4 | 6 | 1 | bar: 4 to 9
3 | 21 | 1 | 3 | bar: 21
4 | 9 | 8 | 4 | bar: 9 to 16
5 | 17 | 4 | 5 | bar: 17 to 20
6 | 0 | 3 | 6 | bar: 0 to 2
7 | 3 | 6 | 7 | bar: 3 to 8
9 | 18 | 2 | 9 | bar: 18 to 19
10 | 3 | 8 | 10 | bar: 3 to 10
11 | 11 | 7 | 11 | bar: 11 to 17
Fim | 22 | 0 | Fim